## 使用说明
合同审批台账与模板使用说明
版本 SIM-REGISTER-v0.1 · 修订 2026-10-29 · 全部数据为模拟，不构成法律意见
一、这个工作簿解决什么问题
把“模板选用—偏离登记—审批路由—签署授权—履约提醒”放在同一套可复现的记录里。工作簿只提供路由建议和提醒，不生成批准、不代替法务审查、不证明对外签署权限。
二、八个工作表
序号 | 工作表 | 用途 | 输入/公式
1 | 使用说明 | 模拟声明、填写顺序、字段解释、人工判断边界和版本。 | 阅读
2 | 审批参数 | 金额档位、预付款线、期限线、提醒提前量、角色映射、评估日期。 | 输入（集中维护）
3 | 合同台账 | 一份合同一行；金额口径、累计承诺、模板/版本、路由建议和下一步。 | 输入 + 公式
4 | 偏离明细 | 一条偏离一行；基准文字、对方要求、最终文字、影响、补偿和审批。 | 输入
5 | 审批记录 | 业务、法务、财务、升级、签署授权核验；必须绑定合同版本。 | 输入 + 版本校验公式
6 | 履约事项 | 一项义务一行；交付、验收、付款、续约、返还销毁及逾期提醒。 | 输入 + 提醒公式
7 | 模拟案例 | 两例演练的输入、跨表对应关系和金额核对；全部标注模拟。 | 查看 + 公式
8 | 试填核验 | 金额/比例/期限边界、异常输入、提醒公式和付款合计的预期值与实测值。 | 公式自动校验
三、填写顺序
1. 参数 | 先确认“审批参数”的评估日期、金额线、预付款线、期限线和角色映射。参数变化后，台账和试填核验应重算。
2. 台账 | 登记合同编号、项目编号、主体、角色、类型、金额口径、期限、预付款、模板和合同版本。编号不得重复。
3. 偏离 | 只登记 B/C 类操作：采用备选条款或实质偏离。A 类填空不登记为偏离，但在台账记录填写值。
4. 审批 | 按路由完成业务、法务、财务和升级审批；签署授权单独核验；审批记录必须绑定最终合同版本。
5. 履约 | 按“一项义务一行”登记交付、验收、付款、续约通知、返还销毁；完成事项不再显示逾期。
6. 复算 | 在“试填核验”查看通过/需复核；修改参数后，先重设预期值，再重新验证。
四、输入与公式
| 黄色单元格 | 需要人工输入或选择；不要留空关键字段。
| 灰色单元格 | 公式或系统生成；不要手工覆盖，否则路由和提醒会失真。
| 红色“模拟” | 模拟数据标识；不得把模拟记录当作真实签署或真实审批。
| 红色/橙色提示 | 错误、待补充、人工判断、R3 或逾期；按“下一步”处理。
五、人工判断边界（公式不自动放行）
! | 金额未确定 | 转人工判断；不得先按 0 元走 R1。
! | 非人民币 | 转人工判断；先确认币种、汇率、税务和外汇安排。
! | 零金额但不是 NDA | 转人工判断；确认是否存在其他对价、抵销或变相收费。
! | 主体/权限未核清 | 暂停签署；不能靠提高审批级别放行。
! | 违法、虚假、无权、专项未审 | 暂停；审批不能使违法或无权行为合法。
! | 多项条件并存 | 取最高路由；各专项核验不因升级而免除。
六、模拟声明
本工作簿的全部主体、人员、金额、比例、日期、审批和履约记录均为模拟。10 万元/50 万元档位、30% 预付款线、12 个月期限线和 30 天提醒提前量是可适配的内部管理口径，不是法定标准，也不代表任何真实公司的制度。使用前应由组织按自身授权文件调整参数并重新验证。
七、版本记录
版本 | 日期 | 变更 | 维护人
v0.1 | 2026-10-29 | 首版：八表、两例试填、路由与提醒公式、边界测试。 | 法务OPC 模拟模板

## 审批参数
审批参数（可适配的模拟管理口径）
版本 SIM-PARAM-v0.1 · 生效 2026-10-29 · 维护人：法务运营（模拟）
修改参数后，合同台账的“路由建议/触发项/下一步”和履约事项的提醒应自动重算；试填核验的预期值需要按新口径重新设置。
一、全局参数
参数 | 值 | 单位 | 说明
评估日期 | 2027-01-26 | 日期 | 用于复现两例和逾期提醒；不是实际日期。
台账币种 | CNY | 币种 | 非人民币默认转人工判断，不自动套用人民币档位。
R1 金额上限（含） | 100000 | 元 | 金额≤此值且无其他触发→R1。
R2 金额上限（含） | 500000 | 元 | 金额>此值→R3；R1与R2之间→R2。
预付款提醒线（>触发） | 30% | 比例 | >30% 至少 R2；不自动等于 R3。
合同期限提醒线（月，>触发） | 12 | 月 | >12 个月至少 R2。
履约到期提醒提前量 | 30 | 天 | 到期前 30 天内显示“即将到期”。
参数版本 | SIM-PARAM-v0.1 | 文本 | 参数变化时更新版本号并重新验证。
生效日期 | 2026-10-29 | 日期 | 参数开始适用的日期。
参数维护人 | 法务运营（模拟） | 角色 | 按组织实际维护职责调整。
参数性质 | 可适配的模拟管理口径，不是法定标准 | 说明 | 不声称属于任何真实公司的制度。
二、角色映射（模拟）
角色 | 映射岗位 | 职责 | 备注
业务授权审批人 | 业务负责人（模拟） | 业务必要性、预算、商业条件 | 按组织授权文件确定，不由模板创设。
法务审查人 | 合同法务（模拟） | 条款、偏离、专项风险 | 不能替代业务决策。
财务核验人 | 财务 BP（模拟） | 价款、税费、付款、预算 | 涉及付款必填。
升级审批人 | 分管负责人（模拟） | 超出常规范围的商业风险 | 不得跳过 R2。
签署授权核验人 | 印章/授权管理员（模拟） | 对外签署权限 | 与业务批准分开核验。
合同管理员 | 法务运营（模拟） | 编号、版本、台账、归档、提醒 | 维护台账和履约事项。
三、路由规则（公式只做建议）
路由 | 示例触发条件 | 处理要求 | 不能做什么
R1 常规 | 金额≤10万元；使用适用模板；仅填批准变量；无实质偏离、无专项风险；预付款≤30%；期限≤12个月。 | 业务授权审批人批准；涉及付款完成财务核验；签署授权另查。 | 不能替代签署授权，不能跳过专项。
R2 加审 | 10万元<金额≤50万元；或实质偏离；或预付款>30%；或期限>12个月；或专项风险。 | 业务批准 + 法务审查；按事项取得财务或专项意见。 | 不能用“金额没到50万”跳过法务。
R3 升级 | 金额>50万元；或责任安排等超出条款库可让步范围。 | 完成 R2 后，由更高授权审批人决定是否接受商业风险。 | 不能跳过 R2，不能批准违法/无权事项。
暂停签署 | 主体/权限未核清；必填未解决；涉嫌违法；必要专项审查未完成；金额未确定或非人民币。 | 补充核验或调整方案；不能靠提高审批级别放行。 | 不能把“待补充”当作“已通过”。
四、参数维护记录
日期 | 版本 | 变更 | 维护人
2026-10-29 | SIM-PARAM-v0.1 | 首版：100,000/500,000 元档位，30% 预付款线，12 个月期限线，30 天提醒。 | 法务OPC 模拟模板

## 合同台账
合同台账（一份合同一行）
金额按同项目累计承诺判断；路由/触发项/下一步为公式建议；审批与签署授权另表核验。全部示例为模拟。
填写顺序：合同编号→项目→主体/角色/类型→金额口径→期限/预付款→模板/版本→状态/负责人→专项风险→偏离数→查看路由。灰色列为公式，黄色列为输入。
合同编号 | 项目编号 | 我方主体 | 相对方 | 我方角色 | 合同类型 | 本次金额（元） | 金额口径 | 同项目其他已签承诺（不含本行，元） | 累计承诺（含本次，元） | 币种 | 期限（月） | 预付款比例 | 模板编号及版本 | 合同版本 | 状态 | 负责人 | 专项风险 | 实质偏离数 | 是否超出可让步范围 | 路由建议（公式） | 触发项（公式） | 下一步（公式） | 签署文件位置 | 备注 | 模拟标识
SIM-NDA-001 | SIM-PRJ-NDA-001 | 模拟甲公司 | 模拟乙公司 | 双向披露/接收 | NDA/保密 |  | 不适用 |  |  | CNY | 3 | 0% | TPL-NDA-MUT-01 / v0.1 | v1.0 | 履行中 | 模拟法务 | 无 | 1 | 否 |  |  |  | SIM-档案/NDA/SIM-NDA-001/签署版.pdf | 普通信息保密期 2 年；商业秘密单独标识。 | 模拟
SIM-SVC-001 | SIM-PRJ-SVC-001 | 模拟甲公司 | 模拟丙公司 | 采购方/甲方 | 服务采购 | 120000 | 确定 |  |  | CNY | 3 | 30% | TPL-SVC-BUY-01 / v0.1 | v1.0 | 已结项 | 模拟业务负责人 | 无 | 1 | 否 |  |  |  | SIM-档案/SVC/SIM-SVC-001/签署版.pdf | 30/40/30；首轮验收不通过后整改复验。 | 模拟

## 偏离明细
偏离明细（一条偏离一行）
只登记 B/C 类操作：备选条款或实质偏离。基准文字、最终文字、影响、补偿和关联审批必须齐全。全部示例为模拟。
实质偏离包括：新增/删除/改写条款，改变责任、权属、验收、付款、解除等安排。不得把实质改写伪装成填空。
偏离编号 | 合同编号 | 绑定合同版本 | 条款编号 | 基准文字 | 对方要求 | 拟接受/最终文字 | 影响 | 补偿措施 | 风险建议 | 关联审批 | 状态 | 备注 | 模拟标识
DEV-NDA-001 | SIM-NDA-001 | v1.0 | NDA-05 | 普通保密信息保密期自披露之日起 3 年。 | 缩短为 2 年，不接受 3 年。 | 2 年；商业秘密仍按法定条件持续保护。 | 普通信息保护期缩短 1 年；核心商业秘密不受影响。 | 商业秘密单独标识、访问控制、到期提醒。 | 可接受；保留商业秘密条款，不把普通信息升级为永久。 | APR-NDA-001 | 已关闭 | 最终文字已回填 v1.0。 | 模拟
DEV-SVC-001 | SIM-SVC-001 | v1.0 | SVC-05 | 首付款 30%，即 36,000 元。 | 提高到 50%，即 60,000 元。 | 不采纳；维持 30% / 40% / 30%。 | 若接受，资金占用增加 24,000 元，履约约束减弱。 | 启动材料核验、按验收付款、逾期违约金。 | 不接受 50%；30% 已覆盖启动投入。 | APR-SVC-001 | 已关闭 | 未采纳对方要求，最终仍为 30%。 | 模拟

## 审批记录
审批记录（必须绑定合同版本）
业务批准、法务审查、财务核验、升级审批和签署授权分开记录；签前实质变更需重新核验。全部示例为模拟。
一条审批记录对应一个合同版本。版本是否最终=否时，整行提示“需复核”；合同编号+版本在台账中找不到时，提示“错误：合同版本不匹配”。
审批编号 | 合同编号 | 对应合同版本 | 版本是否最终 | 业务批准人/日期 | 法务意见/日期 | 财务意见/日期 | 升级审批人/日期 | 批准条件 | 有效期至 | 签署授权核验人/日期 | 证据位置 | 备注 | 版本核验（公式） | 模拟标识
APR-NDA-001 | SIM-NDA-001 | v1.0 | 是 | 模拟业务 A / 2026-10-29 | 同意可让步版 / 2026-10-29 | 不适用 | 不适用 | 普通信息 2 年；商业秘密按法定条件；不得目的外使用；披露人员限于清单。 | 2026-11-30 | 模拟授权 C / 2026-10-29 | SIM-证据/NDA/APR-NDA-001/ | 电子签证据包。 |  | 模拟
APR-SVC-001 | SIM-SVC-001 | v1.0 | 是 | 模拟业务 B / 2026-10-30 | 同意模板及付款安排 / 2026-10-30 | 确认预算/税率/付款节点 / 2026-10-30 | 不适用 | 预付款维持 30%；首付前启动材料+发票；二笔前两项验收；尾款前培训验收+结项。 | 2026-11-30 | 模拟授权 D / 2026-10-30 | SIM-证据/SVC/APR-SVC-001/ | 纸质签署。 |  | 模拟

## 履约事项
履约事项（一项义务一行）
交付、验收、付款、续约通知、返还销毁分别登记；完成事项不显示逾期。全部示例为模拟。
提醒以评估日期（审批参数 B7）和提前量（B13）计算。完成或取消的事项显示“—”；未完成事项按到期日显示“逾期/即将到期/未到期”。
履约编号 | 合同编号 | 义务类型 | 义务/节点 | 责任人 | 到期日 | 状态 | 完成日期 | 完成证据/位置 | 逾期/提醒（公式） | 关联付款/金额（元） | 备注 | 模拟标识
PERF-NDA-001 | SIM-NDA-001 | 披露管理 | 建立披露清单并完成首次披露登记 | 模拟法务 | 2026-11-05 | 已完成 | 2026-11-04 | 披露清单 v1.0、邮件记录 |  |  | — | 模拟
PERF-NDA-002 | SIM-NDA-001 | 披露管理 | 披露期间结束前确认停止披露 | 模拟项目负责人 | 2027-01-31 | 待完成 |  | 待补：停止披露确认邮件 |  |  | 到期前确认停止披露。 | 模拟
PERF-NDA-003 | SIM-NDA-001 | 权限管理 | 年度访问权限复核 | 模拟法务 | 2027-01-15 | 待完成 |  | 待补：权限复核表 |  |  | 观察日显示逾期。 | 模拟
PERF-NDA-004 | SIM-NDA-001 | 保密期限 | 普通信息保密期届满复核 | 模拟法务 | 2029-01-31 | 待完成 |  | 待补：分类与到期清单 |  |  | 商业秘密不自动到期。 | 模拟
PERF-NDA-005 | SIM-NDA-001 | 返还销毁 | 协议终止后 30 日内返还或销毁（留存副本除外）并提交证明 | 模拟法务 | 2027-03-02 | 待完成 |  | 待补：销毁/返还证明 |  |  | 对应模板第 7.1 条；届满日 2027-01-31 后 30 日。 | 模拟
PERF-NDA-006 | SIM-NDA-001 | 返还销毁 | 留存副本保密复核与最终销毁 | 模拟法务 | 2029-02-28 | 待完成 |  | 待补：留存副本销毁证明 |  |  | 留存副本继续保密至销毁。 | 模拟
PERF-SVC-001 | SIM-SVC-001 | 签署归档 | 完成签署并归档 | 模拟合同管理员 | 2026-11-05 | 已完成 | 2026-11-02 | 签署版、归档目录 |  |  | 一式两份。 | 模拟
PERF-SVC-002 | SIM-SVC-001 | 付款 | 核验启动材料并支付首付款 | 模拟业务负责人/财务 | 2026-11-10 | 已完成 | 2026-11-09 | 启动计划、人员名单、访谈安排、发票、付款回单 |  | 36000 | 首付款 30%。 | 模拟
PERF-SVC-003 | SIM-SVC-001 | 交付 | 诊断报告交付 | 模拟乙方项目经理 | 2026-11-20 | 已完成 | 2026-11-18 | 诊断报告 v1.0、提交邮件 |  |  |  | 模拟
PERF-SVC-004 | SIM-SVC-001 | 验收 | 诊断报告首轮验收（不通过） | 模拟业务验收人 | 2026-11-20 | 已完成 | 2026-11-20 | 验收单（不通过）、缺陷清单 |  |  | 记录缺陷，不付款。 | 模拟
PERF-SVC-005 | SIM-SVC-001 | 整改复验 | 诊断报告整改与复验（通过） | 模拟乙方项目经理/验收人 | 2026-11-27 | 已完成 | 2026-11-27 | 整改对照表、诊断报告 v1.1、复验单 |  |  | 两次验收记录均保留。 | 模拟
PERF-SVC-006 | SIM-SVC-001 | 验收付款 | 流程手册验收并支付第二笔 | 模拟业务负责人/财务 | 2026-12-28 | 已完成 | 2026-12-24 | 流程手册、验收单、发票、付款回单 |  | 48000 | 第二笔 40%。 | 模拟
PERF-SVC-007 | SIM-SVC-001 | 交付验收 | 培训交付及验收 | 模拟乙方讲师/业务验收人 | 2027-01-12 | 已完成 | 2027-01-12 | 课件、签到表、测试结果、验收单 |  |  | 2 场培训。 | 模拟
PERF-SVC-008 | SIM-SVC-001 | 验收 | 最终验收 | 模拟业务负责人 | 2027-01-18 | 已完成 | 2027-01-18 | 最终验收单、成果清单 |  |  |  | 模拟
PERF-SVC-009 | SIM-SVC-001 | 付款 | 支付尾款 | 模拟财务 | 2027-01-20 | 已完成 | 2027-01-20 | 发票、付款回单、结项审批 |  | 36000 | 尾款 30%。 | 模拟
PERF-SVC-010 | SIM-SVC-001 | 结项归档 | 结项、归档、数据返还/销毁 | 模拟合同管理员/法务 | 2027-01-25 | 已完成 | 2027-01-23 | 结项记录、归档目录、返还/销毁证明 |  |  |  | 模拟

## 模拟案例
模拟案例：NDA 与服务合同
全部主体、人员、金额、日期和审批均为模拟；不对应真实交易或真实签署。观察日 2027-01-26。
本表只做跨表对应和核算，不重复填写。合同台账、偏离、审批、履约的最终值以各自工作表为准。
例一：SIM-NDA-001（双向 NDA，R2）
序号 | 项目 | 值/说明 | 关联表 | 关联编号 | 模拟
1 | 合同编号 | SIM-NDA-001 | 合同台账 | SIM-NDA-001 | 模拟
2 | 项目编号 | SIM-PRJ-NDA-001 | 合同台账 | SIM-PRJ-NDA-001 | 模拟
3 | 主体 | 模拟甲公司 / 模拟乙公司 | 合同台账 | 第 5 行 | 模拟
4 | 类型/角色 | NDA/保密；双向披露/接收 | 合同台账 | 第 5 行 | 模拟
5 | 金额口径/累计承诺 |  | 合同台账 | H5/J5 | 模拟
6 | 期限/预付款 |  | 合同台账 | L5/M5 | 模拟
7 | 路由 |  | 合同台账 | U5 | 模拟
8 | 触发项 |  | 合同台账 | V5 | 模拟
9 | 偏离 |  | 偏离明细 | DEV-NDA-001 | 模拟
10 | 审批 |  | 审批记录 | APR-NDA-001 | 模拟
11 | 履约事项数 |  | 履约事项 | PERF-NDA-001..006 | 模拟
12 | 签署证据 | 电子签：实名、签名验证、时间戳、日志、哈希、存证 | 审批记录 | APR-NDA-001 | 模拟
13 | 预期结果 | 填写完整；1 条偏离绑定 v1.0；R2；模拟签署不等于真实签署。 | 试填核验 | 用例 11 | 模拟
例二：SIM-SVC-001（采购服务合同，R2）
序号 | 项目 | 值/说明 | 关联表 | 关联编号 | 模拟
1 | 合同编号 | SIM-SVC-001 | 合同台账 | SIM-SVC-001 | 模拟
2 | 项目编号 | SIM-PRJ-SVC-001 | 合同台账 | SIM-PRJ-SVC-001 | 模拟
3 | 主体 | 模拟甲公司（采购方）/ 模拟丙公司（服务方） | 合同台账 | 第 6 行 | 模拟
4 | 类型/角色 | 服务采购；采购方/甲方 | 合同台账 | 第 6 行 | 模拟
5 | 含税总价 |  | 合同台账 | J6 | 模拟
6 | 期限/预付款 |  | 合同台账 | L6/M6 | 模拟
7 | 路由 |  | 合同台账 | U6 | 模拟
8 | 触发项 |  | 合同台账 | V6 | 模拟
9 | 偏离 |  | 偏离明细 | DEV-SVC-001 | 模拟
10 | 审批 |  | 审批记录 | APR-SVC-001 | 模拟
11 | 付款合计 |  | 履约事项 | PERF-SVC-002/006/009 | 模拟
12 | 付款拆分 | 36,000 + 48,000 + 36,000 = 120,000 | 履约事项 | 30% / 40% / 30% | 模拟
13 | 履约事项数 |  | 履约事项 | PERF-SVC-001..010 | 模拟
14 | 预期结果 | 首轮验收不通过→整改→复验→付款→结项；金额与付款合计一致；模拟签署不等于真实签署。 | 试填核验 | 用例 3/6/7 | 模拟
跨表对应关系
链路 | 合同 | 偏离 | 审批 | 履约 | 模拟
NDA 链路 | SIM-NDA-001 | DEV-NDA-001 | APR-NDA-001 | PERF-NDA-001..006 | 模拟
服务链路 | SIM-SVC-001 | DEV-SVC-001 | APR-SVC-001 | PERF-SVC-001..010 | 模拟

## 试填核验
试填核验：边界、异常、提醒和合计
预期值按当前模拟参数（10 万/50 万、30%、12 个月）设置；修改参数后，实测会变化，出现“需复核”时应重设预期并重新验证。
全部为模拟测试数据。路由实测使用与合同台账相同的判断逻辑，引用审批参数 B9/B10/B11/B12；提醒公式引用 B7/B13。
A. 审批路由边界测试
用例 | 场景说明 | 合同类型 | 本次金额（元） | 金额口径 | 币种 | 累计承诺（含本次，元） | 期限（月） | 预付款比例 | 实质偏离数 | 专项风险 | 超出可让步 | 必填完整 | 编号重复 | 路由实测（公式） | 预期路由 | 判定 | 说明 | 模拟
T01 | 金额 99,999.99，低于 R1 上限 | 服务采购 | 99999.99 | 确定 | CNY | 99999.99 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R1 |  | 边界值；不因接近上限自动升级。 | 模拟
T02 | 金额 100,000，正好等于 R1 上限 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R1 |  | 含上限。 | 模拟
T03 | 金额 100,000.01，超过 R1 | 服务采购 | 100000.01 | 确定 | CNY | 100000.01 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R2 |  | 超过 0.01 即触发 R2。 | 模拟
T04 | 金额 500,000，正好等于 R2 上限 | 服务采购 | 500000 | 确定 | CNY | 500000 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R2 |  | 不超过 R2 上限。 | 模拟
T05 | 金额 500,000.01，超过 R2 | 服务采购 | 500000.01 | 确定 | CNY | 500000.01 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R3 |  | 超过 0.01 即升级。 | 模拟
T06 | 预付款 30%，不触发 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 3 | 30% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R1 |  | 等于提醒线不触发。 | 模拟
T07 | 预付款 30.01%，触发 R2 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 3 | 30.01% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R2 |  | 超过提醒线。 | 模拟
T08 | 期限 12 个月，不触发 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 12 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R1 |  | 等于提醒线不触发。 | 模拟
T09 | 期限 13 个月，触发 R2 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 13 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R2 |  | 超过 12 个月。 | 模拟
T10 | NDA 无价款、无偏离 | NDA/保密 |  | 不适用 | CNY |  | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R1 |  | 金额不适用不等于 0 元。 | 模拟
T11 | NDA 无价款、1 条实质偏离 | NDA/保密 |  | 不适用 | CNY |  | 3 | 0% | 1 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R2 |  | NDA 不因无金额降低风险。 | 模拟
T12 | 金额未确定 | 服务采购 | 150000 | 未确定 | CNY |  | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | 人工判断（HOLD）：金额未确定 |  | 不得先按 0 元走 R1。 | 模拟
T13 | 金额为负 | 服务采购 | -1 | 确定 | CNY | -1 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | 错误：金额 |  | 负金额显示错误。 | 模拟
T14 | 必填项缺失（如相对方） | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 待补充 |  | 不默认通过。 | 模拟
T15 | 合同编号重复 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 是 |  | 错误：编号重复 |  | 不得重复登记。 | 模拟
T16 | 非人民币 | 服务采购 | 100000 | 确定 | USD | 100000 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | 人工判断（HOLD）：非人民币 |  | 汇率、税务、外汇另核。 | 模拟
T17 | 多项叠加：金额>50万+偏离+50%预付款 | 服务采购 | 600000 | 确定 | CNY | 600000 | 3 | 50% | 1 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R3 |  | 取最高路由，专项不豁免。 | 模拟
T18 | 零金额 NDA，无其他触发 | NDA/保密 | 0 | 零金额 | CNY | 0 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R1 |  | 零金额本身不自动升级；不得据此降低实质风险。 | 模拟
T19 | 存在个人信息专项 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 3 | 0% | 0 | 个人信息/委托处理 | 否 | 是 | 否 |  | R2 |  | 专项风险至少 R2，并取得专项意见。 | 模拟
T20 | 责任安排超出可让步范围 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 3 | 0% | 0 | 无 | 是 | 是 | 否 |  | R3 |  | 升级审批，不能直接放行。 | 模拟
T21 | 金额口径为确定但金额为空 | 服务采购 |  | 确定 | CNY |  | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | 错误：金额 |  | 缺金额显示错误。 | 模拟
T22 | 零金额但不是 NDA | 服务采购 | 0 | 零金额 | CNY | 0 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | 人工判断（HOLD）：零金额对价 |  | 确认是否存在其他对价。 | 模拟
T23 | 金额 800,000，无其他触发 | 服务采购 | 800000 | 确定 | CNY | 800000 | 3 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R3 |  | 金额直接升级。 | 模拟
T24 | 预付款 50%，金额 10 万 | 服务采购 | 100000 | 确定 | CNY | 100000 | 3 | 50% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R2 |  | 预付款超线，仍为 R2。 | 模拟
T25 | NDA 期限 24 个月 | NDA/保密 |  | 不适用 | CNY |  | 24 | 0% | 0 | 无 | 否 | 是 | 否 |  | R2 |  | 期限超 12 个月。 | 模拟
路由测试汇总
通过 |  | 需复核 |  | 结论
B. 履约提醒公式校验
用例 | 到期日 | 状态 | 提醒实测（公式） | 预期提醒 | 判定 | 说明 | 模拟
R01 | 2027-01-15 | 待完成 |  | 逾期 11 天 |  | 观察日 2027-01-26。 | 模拟
R02 | 2026-11-05 | 已完成 |  | — |  | 完成事项不再显示逾期。 | 模拟
R03 | 2027-01-31 | 待完成 |  | 即将到期 5 天 |  | 30 天提前量内。 | 模拟
R04 | 2029-01-31 | 待完成 |  | 未到期 |  | 远期事项。 | 模拟
R05 |  | 待完成 |  | 待补充 |  | 缺到期日。 | 模拟
C. 付款合计校验（SIM-SVC-001）
项目 | 金额（元） | 说明 | 校验 | 预期 | 判定 | 模拟
首付款 | 36000 | 30% × 120,000 |  |  |  | 模拟
第二笔 | 48000 | 40% × 120,000 |  |  |  | 模拟
尾款 | 36000 | 30% × 120,000 |  |  |  | 模拟
合计 |  | 应等于合同含税总价 |  | 120000 |  | 模拟
D. 参数快照与变更复核
参数 | 当前值 | 说明
R1 金额上限（含） |  | 修改审批参数后，本表实测值会同步变化；P列预期值不变，Q列出现“需复核”时，应重设预期并重新验证。
R2 金额上限（含） |  | 修改审批参数后，本表实测值会同步变化；P列预期值不变，Q列出现“需复核”时，应重设预期并重新验证。
预付款提醒线 |  | 修改审批参数后，本表实测值会同步变化；P列预期值不变，Q列出现“需复核”时，应重设预期并重新验证。
期限提醒线（月） |  | 修改审批参数后，本表实测值会同步变化；P列预期值不变，Q列出现“需复核”时，应重设预期并重新验证。
评估日期 |  | 修改审批参数后，本表实测值会同步变化；P列预期值不变，Q列出现“需复核”时，应重设预期并重新验证。
提醒提前量（天） |  | 修改审批参数后，本表实测值会同步变化；P列预期值不变，Q列出现“需复核”时，应重设预期并重新验证。