## 说明
外聘律师管理工具（v0.1）
版本 | v0.1
更新日期 | 2026-10-29
用途 | 选聘评分、费率比较、案件台账、例会记录和结案复盘。所有费率和金额均为模拟口径，不代表市场报价。
使用顺序
1. 选聘评分：先做利益冲突核查，再按专业、经验、投入、费率、合规、响应六项打分；评分只用于排序。
2. 费率比较：把小时、固定、封顶、风险、混合报价折算成可比总成本，并设置预算上限。
3. 案件台账：登记程序、时效、下一节点、预算和风险灯；每周更新。
4. 例会记录：固定议程，记录事实、争点、策略、行动项和预算变化。
5. 结案复盘：核对回款、费用、周期和目标达成，更新外部律师评分和知识库。
工作表索引
选聘评分 | 六维加权评分，含权重、建议和评分锚点
费率比较 | 小时/固定/封顶/风险/混合报价折算与总成本比较
案件台账 | 程序、人工核准截止日、最早节点、预算余额和风险灯
例会记录 | 事实更新、法律争点、策略、行动项和逾期提醒
结案复盘 | 回款、债权、费用、回款率、净回收率、目标达成和经验
试算 | 引用示例行验证公式；修改示例数据后重新核对
重要提示
1. 本工具不是法律意见，不替代针对具体案件的律师意见；选聘、报价、和解和诉讼决策由有权人批准。
2. 费率、工时、预算、回款和周期均为模拟口径，仅用于演示比较方法；实际报价以书面报价单和合同为准。
3. 劳动报酬、工伤赔偿、社会保险待遇等列明案件禁止（含变相）风险代理；其他案件先核查适用性及各环节合计收费分段上限，混合报价不得规避。
4. 表内主体、金额及案件均为虚构，各表示例独立演示，不能据此声称真实代理或结案；真实内部使用须授权和访问控制，对外分享须脱敏。
5. 冲突核查是准入门槛，法定禁止代理不能凭双方同意豁免；未通过核查不得仅凭综合评分选聘。
法源核对（2026-10-29）
律师收费：司发通〔2021〕87 号第三部分第（四）至（七）项；已读官方全文转载。
https://www.zhanjiang.gov.cn/sfj/gkmlpt/content/1/1583/mpost_1583067.html
风险收费按最终实现债权/减免债务分段：100万内18%；100—500万15%；500—1000万12%；1000—5000万9%；超过5000万6%。各环节服务费合计核对。
民事执行期：《民事诉讼法》第250条；劳动仲裁时效及救济：《劳动争议调解仲裁法》第27、48—50条，结合劳动解释（二）第20条；本表不自动生成法律截止日。
https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=98636
https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/472691.html
案件台账须人工核定法律截止日和下一节点；风险灯取较早日期，空日期标黄、预算超支标红。新增案件复制整行公式与校验；对真实数据设置授权与访问控制。

## 选聘评分
外聘律师选聘评分
先冲突核查，禁止代理不评分替代。六项均须填1—5整数，权重合计100%才计算；1=明显不足，3=基本满足，5=明显优势。
权重 |  | 20% | 20% | 15% | 20% | 15% | 10% | 100%
序号 | 律所/团队 | 专业领域匹配 | 同类案件经验 | 主办律师投入 | 费率竞争力 | 利益冲突与合规 | 响应速度 | 加权合计 | 建议 | 备注 | 冲突核查
1 | 甲律师事务所 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4.15 | 备选 |  | 通过
2 | 乙律师事务所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.1 | 备选 |  | 通过
3 | 丙律师事务所 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.2 | 优先 |  | 通过
4 | 丁律师事务所 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3.6 | 备选 |  | 通过
评分说明
专业领域匹配：是否有同类争议/劳动案件经验；同类案件经验：可核实的案例数量和结果；主办律师投入：合伙人/主办律师的实际工时承诺；费率竞争力：总成本而非小时费率单项；利益冲突与合规：冲突检索、保密、数据保护、执业保险；响应速度：首次响应和例会频率。

## 费率比较
外聘律师费率比较
全部为虚构报价，示例按同一预计回款1000万元比较。小时/固定/封顶/风险/混合分别计算；风险及含风险混合须先核适用性与各环节服务费合计上限。
序号 | 律所 | 报价模式 | 小时费率(元) | 预估小时 | 固定/封顶报价(元) | 风险比例 | 预计回款(元) | 预计律师费(元) | 其他费用(元) | 总成本(元) | 占回款比例 | 建议 | 风险适用核查 | 合计风险收费上限(元) | 合规提示
1 | 甲律师事务所 | 小时 | 2000 | 120 | 0 | 0% | 10000000 | 240000 | 20000 | 260000 | 2.6% | 优先 | 未核查 | 1380000 | 按报价核定
2 | 乙律师事务所 | 固定 | 0 | 0 | 180000 | 0% | 10000000 | 180000 | 15000 | 195000 | 1.95% | 优先 | 未核查 | 1380000 | 按报价核定
3 | 丙律师事务所 | 封顶 | 2000 | 120 | 200000 | 0% | 10000000 | 200000 | 10000 | 210000 | 2.1% | 优先 | 未核查 | 1380000 | 按报价核定
4 | 丁律师事务所 | 风险 | 0 | 0 | 0 | 10% | 10000000 | 1000000 | 5000 | 1005000 | 10.05% | 可谈 | 允许 | 1380000 | 仍须核各环节合计
5 | 戊律师事务所 | 混合 | 1800 | 100 | 50000 | 0% | 10000000 | 230000 | 25000 | 255000 | 2.55% | 优先 | 未核查 | 1380000 | 按报价核定
折算规则
小时：小时费率 × 预估小时；固定：固定报价；封顶：MIN(小时费率 × 预估小时, 封顶报价)。
风险：预计回款×比例；混合：小时费×工时+固定部分+预计回款×比例（不含封顶）。纯封顶须同时填小时、工时及上限。
占回款比例 = 总成本 ÷ 预计回款；没有回款估计时留空，不强行比较。
建议仅按总成本/预计回款排序，不替代专业评分；风险部分未核查、禁止或超上限时停止推荐。

## 案件台账
争议案件台账
人工核准G列法律截止日与I列下一节点；剩余天数取有效日期较早者−今天，≤30红、31—90黄、>90绿；预算超支亦红。日期仅模拟，不能从立案日自动加1年/2年。
案件编号 | 案件名称 | 对方主体 | 程序 | 标的额(元) | 立案/受理日 | 时效/执行截止日 | 下一节点 | 节点日期 | 最早剩余天数 | 负责人 | 外聘律师 | 预算(元) | 已付(元) | 预算余额(可负) | 状态 | 风险灯
LSW-001 | 软件交付欠款（示例） | 甲公司 | 诉讼 | 1200000 | 2026-10-15 | 2028-09-30 | 一审开庭 | 2026-11-15 | 17 | 法务甲 | 甲律师事务所 | 260000 | 60000 | 200000 | 审理中 | 红
LSW-002 | 渠道返利争议（示例） | 乙公司 | 商事仲裁 | 800000 | 2026-09-01 | 2028-06-30 | 答辩/反请求 | 2026-12-20 | 52 | 法务乙 | 乙律师事务所 | 180000 | 50000 | 130000 | 审理中 | 黄
LSW-003 | 前员工竞业限制（示例） | 丙某 | 劳动仲裁 | 300000 | 2026-10-20 | 2027-10-19 | 证据交换 | 2026-11-05 | 7 | 法务丙 | 丙律师事务所 | 60000 | 0 | 60000 | 已立案 | 红
LSW-004 | 设备尾款执行（示例） | 丁公司 | 执行 | 500000 | 2026-08-01 | 2028-07-31 | 财产查控 | 2026-11-01 | 3 | 法务丁 | 丁律师事务所 | 30000 | 10000 | 20000 | 执行中 | 红
更新规则
每周及关键变化时更新；风险灯兼看时效与下一节点，缺日期标黄；已结案需确认回款/执行节点后再关闭。预算变动超20%须说明并重新审批，负余额代表超支。
Formulas:
最早剩余天数 = IF(OR([案件名称]="",COUNT([时效/执行截止日],[节点日期])=0),"",MIN([时效/执行截止日],[节点日期])-TODAY())

## 例会记录
案件例会记录
固定议程：事实更新—法律争点—策略/决定—行动项—预算变化。每次会后 24 小时内发出纪要，行动项必须有负责人和截止日。
日期 | 案件 | 参会人 | 事实更新 | 法律争点 | 策略/决定 | 行动项 | 负责人 | 截止日 | 状态 | 预算变化(元) | 逾期提醒
2026-10-22 | LSW-001 | 法务甲、业务乙、甲所律师 | 对方提出质量抗辩 | 验收标准与缺陷责任 | 补充验收记录，准备鉴定申请 | 整理验收单和测试报告 | 法务甲 | 2026-10-20 | 进行中 | 0 | 逾期
2026-10-24 | LSW-002 | 法务乙、财务丙、乙所律师 | 仲裁委已受理 | 返利计算口径 | 先核对对账单，评估反请求 | 出具返利测算表 | 财务丙 | 2026-10-31 | 进行中 | 20000
2026-10-28 | LSW-003 | 法务丙、HR丁、丙所律师 | 对方提交新证据 | 竞业补偿支付记录 | 补充支付流水和启动通知 | 调取银行流水 | HR丁 | 2026-11-03 | 进行中 | 0
例会问题清单
1. 本周事实有无变化？新证据/新证人/新抗辩是什么？
2. 时效、管辖、保全、举证期限有无风险？
3. 对方是否有和解信号？底线和授权是否变化？
4. 预算是否超支？外部律师工时是否合理？
5. 下一步谁做什么、何时完成、如何验收？
Formulas:
逾期提醒 = IF(AND([案件]<>"",ISNUMBER([截止日]),[截止日]<TODAY(),[状态]<>"已完成",[状态]<>"已取消"),"逾期","")

## 结案复盘
结案复盘
各表示例独立。净回收=回款−律师费−其他费；回款率=回款/债权本息；净回收率=净回收/债权本息。债权为0时比例留空，负净回收照实列示。
案件 | 结果 | 回款(元) | 律师费(元) | 其他费用(元) | 净回收(元) | 周期(月) | 回款率 | 目标达成(1-5) | 经验 | 改进 | 债权本息(元) | 净回收率
LSW-001 | 部分胜诉/和解 | 800000 | 120000 | 30000 | 650000 | 8 | 66.67% | 4 | 验收记录是关键；保全促成和解 | 以后在合同中写清验收标准和逾期视为验收 | 1200000 | 54.17%
LSW-002 | 仲裁胜诉 | 600000 | 90000 | 20000 | 490000 | 10 | 75% | 3 | 返利对账口径不清导致争议 | 建立季度对账机制 | 800000 | 61.25%
LSW-003 | 和解 | 150000 | 30000 | 5000 | 115000 | 5 | 50% | 4 | 补偿支付记录完整 | 竞业启动通知模板化 | 300000 | 38.33%
复盘问题
1. 结果与立项目标是否一致？差异原因是什么？
2. 回款、费用、净回收是否与预算一致？超支在哪里？
3. 时效、管辖、证据、保全哪个环节最关键？
4. 外部律师的投入、响应、质量和费用是否匹配？
5. 合同、制度、流程需要改什么？谁来改、何时完成？

## 试算
公式试算
本表引用其他工作表的示例行，用于验证公式。修改示例数据后，期望值需同步调整；校验列显示 PASS/FAIL。
项目 | 公式结果 | 期望值 | 校验
选聘加权合计（示例1） | 4.15 | 4.15 | PASS
选聘建议（示例1） | 备选 | 备选 | PASS
权重合计 | 1 | 1 | PASS
小时报价律师费 | 240000 | 240000 | PASS
固定报价律师费 | 180000 | 180000 | PASS
封顶报价律师费 | 200000 | 200000 | PASS
风险代理律师费 | 1000000 | 1000000 | PASS
混合报价律师费 | 230000 | 230000 | PASS
小时报价总成本 | 260000 | 260000 | PASS
结案净回收 | 650000 | 650000 | PASS
结案回款率（分母为债权） | 0.66667 | 0.66667 | PASS
台账剩余天数公式 | 17 | 17 | PASS
风险灯公式 | 红 | 红 | PASS
例会逾期提醒公式 | 逾期 | 逾期 | PASS
净回收率（分母为债权） | 54.17% | 0.54167 | PASS
风险收费上限（1000万） | 1380000 | 1380000 | PASS
混合报价总成本 | 255000 | 255000 | PASS