## 使用说明
融资交割清单与股权资金核对
版本 v0.1 ｜ 法源核对日期 2026-10-29 ｜ 适用：境内非上市有限责任公司融资交割
文件性质 |  | 空白模板 + 虚构示例。用于签约、先决条件、付款交割、登记和交割后事项的项目管理；示例不对应任何真实公司。
基准日 | 2026-10-29 | B4 为逾期判断基准日，可在项目启动时改为实际日期；交割清单 Q 列公式引用该日期。
核心原则 2 |  | 可豁免的通常只是商业条件（如保险起保日、交割文件格式）；涉及第三方权利、法定程序、登记/公告的，不能由交易双方豁免。
核心原则 3 |  | 付款主体、收款主体、款项性质必须分开记录：投资款、注册资本、溢价、个人回购款、公司回购款不得混用。
核心原则 4 |  | “已完成”必须有证据编号；没有证据的，状态最多写“进行中”。
阶段 |  | 签约 / 交割先决条件 / 付款交割 / 登记 / 交割后。阶段不是法律程序，按项目实际调整。
状态 |  | 未开始 / 进行中 / 已完成 / 已豁免 / 受阻 / 不适用。已豁免必须填豁免批准人；不适用必须填理由。
是否阻断 |  | 是 = 未完成不得交割；否 = 可在交割后完成或仅影响归档。阻断判断要写依据，不能凭感觉。
是否可豁免 |  | 是 = 有权当事人可书面豁免的商业条件；否 = 法定程序、第三方权利、登记/公告等不可由交易双方豁免的事项。
逾期判断 |  | B4 单元格为基准日，可在项目启动时改为实际日期；交割清单 Q 列公式引用该日期。
角色 |  | 法务、公司秘书/董秘、财务、业务、投资人、外部律师。每项只写一个主责方，复核人另列。新增行请复制 Q 列“逾期”公式。
证据 |  | 决议、通知/送达回执、同意函、付款回单、股东名册、出资证明、登记回执、公示截图、会议记录、交割备忘录。
金额口径 |  | 本表金额单位为万元；600 万元 = 25 万元新增注册资本 + 575 万元溢价。比例按融资后注册资本 125 万元计算。
法源提示 |  | 本表是交割项目管理工具，不判断实体法律结论。涉及减资/回购/债权人保护时，回到 M05 正文“公司回购”和交割清单“退出分支”。

## 交割清单
交割清单
按阶段逐项核验；阻断项未完成不得交割；可豁免只适用于商业条件，不能替代法定程序
序号 | 主体 | 阶段 | 事项 | 依据 | 责任方 | 前置依赖 | 计划日期 | 实际日期 | 证据编号 | 状态 | 是否阻断 | 是否可豁免 | 豁免批准人 | 复核人 | 备注 | 逾期
1 | A | 签约 | 甲—乙《校准资料使用许可合同》签署 | 甲股东会决议 A-SM-2026-01；许可合同 | 双方法务 | 甲股东会/岚序同意 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | A-CON-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 签署版 v1.0
2 | A | 签约 | 许可合同附件一（数据清单/版本） | 合同第 2 条；数据合规要求 | 甲法务 | 数据映射/脱敏 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | A-CON-02 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 附件 v1.0；含排除客户数据
3 | A | 签约 | 甲专项签署授权 | 甲章程；A-SM-2026-01 | 甲董秘 | 甲股东会 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | A-AUTH-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 甲法务 陆岑 | 授权周砚签署；期限至 2026-10-31
4 | B | 签约 | 乙—青禾《增资协议》 | B-SM-2026-01；增资协议 | 双方法务 | 乙股东会 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | B-CON-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 600 万元/25 万注册资本/575 万溢价
5 | B | 签约 | 乙—青禾《股东协议》《加入协议》 | B-SM-2026-01；SHA | 双方法务 | 乙股东会 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | B-CON-02 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 含青禾同意权、董事席位、回购
6 | B | 签约 | 乙章程修订文本固定 | 《公司法》第 66 条；B-SM-2026-01 | 乙董秘 | 乙股东会 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | B-CON-03 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 融资后 5 名董事
7 | B | 签约 | 乙专项签署授权 | B-SM-2026-01 | 乙董秘 | 乙股东会 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | B-AUTH-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 授权周砚签署；期限至 2026-10-31
8 | A | 交割先决条件 | 甲董事会决议（提交股东会） | 《公司法》第 185 条 | 甲董秘 | 通知/签到/关联董事回避 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | A-BM-2026-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 甲法务 陆岑 | 3 名董事中 2 名无关联，不足 3 人
9 | A | 交割先决条件 | 甲股东会决议及岚序书面同意 | 甲章程；甲 SHA 第 7.2 条 | 甲董秘 | 甲董事会提案 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | A-SM-2026-01 / A-CONSENT-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 甲法务 陆岑 | 100% 通过；同意函编号 A-CONSENT-01
10 | A | 交割先决条件 | 客户同意/数据范围切割 | 客户合同；数据合规要求 | 甲法务 | 客户沟通/数据映射 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | A-CONSENT-02 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 未取得原同意，改为排除该客户数据；不可豁免
11 | A | 交割先决条件 | 数据脱敏记录 | 许可合同；个人信息保护要求 | 甲技术 | 数据映射 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | A-MASK-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 甲法务 陆岑 | 脱敏规则、抽样记录、审批
12 | A | 交割先决条件 | 甲章程/SHA 核查表复核 | M05；核查表 v0.2 | 甲法务 | 版本清单 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | A-CHK-01 | 已完成 | 否 | 否 | — | 甲董秘 许禾 | 不阻断交割，但须归档
13 | B | 交割先决条件 | 乙股东会决议（2/3） | 《公司法》第 66 条 | 乙董秘 | 通知/议案 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | B-SM-2026-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 100% 通过；青禾当时不是股东，不参加
14 | B | 交割先决条件 | 原股东优先认缴放弃函 | 《公司法》第 227 条 | 乙董秘 | 周砚/林澈/砾原 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | B-WAIVER-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 三份原件；放弃 55:25:20 比例
15 | B | 交割先决条件 | 增资款账户开立 | 增资协议 | 乙财务 | 银行 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | B-ACC-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙财务 闻启 | 乙基本户；收款主体为乙
16 | B | 交割先决条件 | 新投资人尽调满意/无重大不利变化 | 增资协议 | 青禾 | 尽调 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | B-DD-01 | 已完成 | 否 | 是 | 青禾 | 乙法务 邵棠 | 商业条件；本次满足，未使用豁免
17 | B | 交割先决条件 | D&O 保险起保 | 增资协议/治理安排 | 乙财务 | 保险公司 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | B-INS-01 | 已豁免 | 否 | 是 | 青禾 | 乙法务 邵棠 | 仅商业条件；青禾书面豁免，不得替代法定程序
18 | B | 交割先决条件 | 沈岚董事任职文件/声明 | 《公司法》第 59 条；章程 | 乙董秘 | 股东会选任 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | B-DIR-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 2026-09-25 生效；此前只能观察员
19 | B | 交割先决条件 | 乙章程/SHA 核查表复核 | M05；核查表 v0.2 | 乙法务 | 版本清单 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | B-CHK-01 | 已完成 | 否 | 否 | — | 乙董秘 罗青 | 不阻断交割，但须归档
20 | B | 付款交割 | 青禾向乙支付 600 万元 | 增资协议 | 青禾/乙财务 | 全部先决条件 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | PAY-B-001 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙财务 闻启 | 收款账户为乙基本户；付款方为青禾
21 | B | 付款交割 | 乙确认实收资本 25 万/资本公积 575 万 | 《公司法》第 47、228 条 | 乙财务 | 付款回单 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | PAY-B-002 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 600=25+575；不得把 600 全记为注册资本
22 | B | 付款交割 | 乙签发出资证明/更新股东名册 | 《公司法》第 86、87 条 | 乙董秘 | 付款/股东会 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | B-REG-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 青禾 20%；记载于股东名册
23 | B | 付款交割 | 沈岚董事任职生效/首次董事会 | 章程；B-SM-2026-01 | 乙董秘 | 交割完成 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | B-BM-2026-02 | 已完成 | 是 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 5 名董事；沈岚可投票
24 | B | 付款交割 | 交割条件核验表签署 | 本清单 | 双方法务 | 全部先决条件 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | B-CLOSE-01 | 已完成 | 是 | 否 | — | 青禾 沈岚 | 含阻断/豁免结论
25 | A | 交割后 | 乙向甲支付首年许可费 60 万元 | 许可合同 | 乙财务 | 许可生效 | 2026-10-22 |  | PAY-A-001 | 未开始 | 否 | 否 | — | 甲法务 陆岑 | 交割后 30 日内；不是交割先决条件
26 | B | 登记 | 工商变更（注册资本/股东/董事/章程） | 《公司法》第 34、40 条 | 乙董秘 | 交割文件 | 2026-10-16 |  | B-REG-02 | 未开始 | 否 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 计划日期为内部期限；以当地登记要求为准
27 | B | 登记 | 出资信息公示（20 个工作日） | 《公司法》第 40 条；登记办法第 11 条 | 乙董秘 | 工商变更 | 2026-10-23 |  | B-REG-03 | 未开始 | 否 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 自信息产生之日起 20 个工作日内
28 | B | 登记 | 税务申报/印花税 | 税法及当地口径 | 乙财务 | 付款/合同 | 2026-10-16 |  | B-TAX-01 | 未开始 | 否 | 否 | — | 乙财务 闻启 | 需当地税务确认
29 | A | 登记 | 许可合同台账/归档 | 合同管理制度 | 甲法务 | 签署 | 2026-10-09 |  | A-REG-01 | 未开始 | 否 | 否 | — | 甲董秘 许禾 | 合同、附件、审批、付款记录
30 | B | 交割后 | 交割后 30 日复盘 | 本清单 | 乙法务 | 交割 | 2026-10-25 |  | B-POST-01 | 未开始 | 否 | 否 | — | 乙董秘 罗青 | 核对登记、付款、归档
31 | A/B | 交割后 | 文件归档/版本锁定 | 档案制度 | 双方法务 | 全部完成 | 2026-10-31 |  | AB-ARC-01 | 未开始 | 否 | 否 | — | 双方法务 | 纸质/电子一致
32 | B | 交割后 | 首次董事会后 60 日治理检查 | 章程/SHA | 乙董秘 | 首次董事会 | 2026-11-24 |  | B-POST-02 | 未开始 | 否 | 否 | — | 乙法务 邵棠 | 董事会议事、同意权台账

## 股权及资金核对
股权及资金核对
融资前后股权、注册资本、溢价、付款主体和退出分支分表核对；金额单位：万元
一、乙公司股权结构（融资前 100 万元 → 融资后 125 万元）
股东 | 融资前注册资本 | 融资前比例 | 新增注册资本 | 融资后注册资本 | 融资后比例 | 出资方式 | 备注
周砚 | 55 |  | 0 |  |  | 货币（已实缴） | 创始人/共同创始人
林澈 | 25 |  | 0 |  |  | 货币（已实缴） | 技术合伙人
砾原 | 20 |  | 0 |  |  | 货币（已实缴） | 乙原投资人；提名董事顾惟
青禾 | 0 |  | 25 |  |  | 货币 | 新投资人；600 万元认购
合计 | [6 empty] | 融资后注册资本 125 万元
二、甲公司股权结构（本次不融资，股权不变）
股东 | 融资前注册资本 | 融资前比例 | 新增注册资本 | 融资后注册资本 | 融资后比例 | 出资方式 | 备注
周砚 | 60 |  | 0 |  |  | 货币（已实缴） | 共同创始人/法定代表人
岚序 | 40 |  | 0 |  |  | 货币（已实缴） | 甲投资人；40% 保持不变
合计 | [6 empty] | 甲股权不因乙融资变化
三、资金核对（投资款、注册资本、溢价、许可费、退出分支分列）
付款方 | 收款方 | 款项性质 | 金额（万元） | 其中注册资本 | 溢价/费用 | 付款日期 | 凭证编号 | 备注
青禾 | 乙公司 | 增资款 | 600 | 25 | 575 | 2026-09-25 | PAY-B-001 | 进入乙基本户；600=25+575
乙公司 | 甲公司 | 许可费 | 60 | 0 | 60 | 2026-10-22（计划） | PAY-A-001 | 交割后 30 日内；不是注册资本
周砚 | 青禾 | 创始人回购款（模拟） | 716.65 | 0 | 716.65 | 2029-02-28 | PAY-EXIT-01 | 个人资金；不发生在本轮交割
乙公司 | 青禾 | 公司回购款（模拟） | 716.65 | 0 | 716.65 | 减资程序完成后（模拟） | PAY-EXIT-02 | 公司资金；须减资/债权人保护；不发生在本轮交割
四、勾稽检查
检查项 | 结果 | 说明
600 = 25 + 575 |  | 增资款拆分
青禾融资后比例 = 25/125 = 20% |  | 按融资后注册资本计算
乙融资后股权合计 = 100% |  | 不得出现 99% 或 101%
甲融资前后股权合计 = 100% |  | 甲股权不变
投资款收款主体 = 乙公司 |  | 不得由创始人个人收取增资款
许可费付款主体 = 乙公司 |  | 甲不是乙股东，不能从增资款中直接扣
个人回购款付款主体 = 周砚 |  | 不得记为乙公司付款
公司回购款付款主体 = 乙公司 |  | 须减资/债权人保护；本轮不发生
结论：本轮交割仅发生“青禾→乙 600 万元”和“乙→甲 60 万元（交割后）”；退出分支的 716.65 万元为模拟，不发生在本轮交割。公司回购款与创始人个人回购款必须分列，不得互相替代。

## 交割后事项
交割后事项
按适用期限办理登记、备案、公示、归档和治理跟踪；计划日期不是完成日期
序号 | 主体 | 事项 | 依据 | 责任方 | 期限/计划日期 | 完成日期 | 证据编号 | 状态 | 复核人 | 备注
1 | B | 工商变更登记（注册资本/股东/董事/章程） | 《公司法》第 34、40 条 | 乙董秘 | 2026-10-16 |  | B-REG-02 | 未开始 | 乙法务 邵棠 | 以当地登记要求为准
2 | B | 章程备案 | 《公司法》第 34、40 条 | 乙董秘 | 2026-10-16 |  | B-REG-02A | 未开始 | 乙法务 邵棠 | 与登记一并办理
3 | B | 董事备案 | 《公司法》第 34 条；登记办法 | 乙董秘 | 2026-10-16 |  | B-REG-02B | 未开始 | 乙法务 邵棠 | 沈岚/方既白
4 | B | 出资信息公示（20 个工作日） | 《公司法》第 40 条；登记办法第 11 条 | 乙董秘 | 2026-10-23 |  | B-REG-03 | 未开始 | 乙法务 邵棠 | 国家企业信用信息公示系统
5 | B | 股东名册/出资证明更新 | 《公司法》第 86、87 条 | 乙董秘 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | B-REG-01 | 已完成 | 乙法务 邵棠 | 青禾 20%
6 | B | 税务申报/印花税 | 税法及当地口径 | 乙财务 | 2026-10-16 |  | B-TAX-01 | 未开始 | 乙财务 闻启 | 需当地税务确认
7 | B | 首次董事会/委员会 | 章程；B-SM-2026-01 | 乙董秘 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | B-BM-2026-02 | 已完成 | 乙法务 邵棠 | 5 名董事；沈岚可投票
8 | B | 交割后 30 日复盘 | 本清单 | 乙法务 | 2026-10-25 |  | B-POST-01 | 未开始 | 乙董秘 罗青 | 登记/付款/归档
9 | B | 交割后 60 日治理检查 | 章程/SHA | 乙董秘 | 2026-11-24 |  | B-POST-02 | 未开始 | 乙法务 邵棠 | 同意权/信息权台账
10 | A | 许可合同台账 | 合同管理制度 | 甲法务 | 2026-10-09 |  | A-REG-01 | 未开始 | 甲董秘 许禾 | 合同/附件/审批/付款
11 | A | 许可费付款跟踪 | 许可合同 | 甲财务 | 2026-10-22 |  | PAY-A-001 | 未开始 | 甲法务 陆岑 | 首年 60 万元
12 | A | 数据许可年度审计 | 许可合同 | 甲法务 | 2027-09-22 |  | A-AUDIT-01 | 未开始 | 甲董秘 许禾 | 每年一次
13 | A/B | 文件归档/版本锁定 | 档案制度 | 双方法务 | 2026-10-31 |  | AB-ARC-01 | 未开始 | 双方法务 | 纸质/电子一致
14 | A/B | 年度章程/SHA 复核 | M05；核查表 | 双方法务 | 2027-03-31 |  | AB-REVIEW-01 | 未开始 | 双方法务 | 年度治理日历
15 | B | 投资人同意权/信息权台账 | B SHA | 乙董秘 | 2026-10-31 |  | B-GOV-01 | 未开始 | 乙法务 邵棠 | 保留事项/期限

## 虚构示例
虚构示例：交割条件、付款与退出分支
栖榫测量（A）/砾舟系统（B）模拟记录；不对应任何真实公司；仅说明填写与判断
一、2026-09-24 交割条件核验（节选）
序号 | 主体 | 条件 | 核验结果 | 是否阻断 | 能否豁免 | 处理 | 证据 | 复核人
1 | A | 甲股东会决议及岚序书面同意 | 满足 | 是 | 否 | 归档 | A-SM-2026-01 / A-CONSENT-01 | 乙法务 邵棠
2 | A | 客户同意/数据范围切割 | 未满足→切割后满足 | 是 | 否 | 修改附件一，排除客户数据；不得用“豁免”替代客户同意 | A-CONSENT-02 | 乙法务 邵棠
3 | B | 乙股东会决议（2/3） | 满足 | 是 | 否 | 归档 | B-SM-2026-01 | 乙法务 邵棠
4 | B | 原股东优先认缴放弃函 | 满足（三份原件） | 是 | 否 | 归档 | B-WAIVER-01 | 乙法务 邵棠
5 | B | D&O 保险起保 | 未满足（10/1 起保） | 否 | 是 | 青禾书面豁免；仅商业条件 | B-INS-01 | 乙法务 邵棠
6 | B | 沈岚董事任职文件 | 满足（9/25 生效） | 是 | 否 | 归档；此前只能观察员 | B-DIR-01 | 乙法务 邵棠
7 | B | 增资款账户 | 满足 | 是 | 否 | 乙基本户 | B-ACC-01 | 乙财务 闻启
8 | B | 无重大不利变化 | 满足 | 否 | 是 | 青禾确认；本次未使用豁免 | B-DD-01 | 青禾 沈岚
二、2026-09-25 付款/股权核对
序号 | 主体 | 核对项 | 账面/文件 | 金额（万元） | 结果 | 说明 | 证据 | 复核人
1 | B | 青禾增资款到账 | 乙基本户 | 600 | 通过 | 付款方青禾；收款方乙 | PAY-B-001 | 乙财务 闻启
2 | B | 注册资本增加 | 实收资本 | 25 | 通过 | 25/125=20% | PAY-B-002 | 乙法务 邵棠
3 | B | 资本公积（溢价） | 资本公积 | 575 | 通过 | 600-25=575 | PAY-B-002 | 乙财务 闻启
4 | B | 股东名册记载 | 青禾 20% | — | 通过 | 2026-09-25 记载 | B-REG-01 | 乙董秘 罗青
5 | B | 沈岚董事任职 | 5 名董事 | — | 通过 | 9/25 生效；此前观察员 | B-BM-2026-02 | 乙法务 邵棠
6 | A | 许可费付款 | 乙→甲 | 60 | 待完成 | 计划 2026-10-22；不是交割先决条件 | PAY-A-001 | 甲法务 陆岑
三、退出分支模拟（相同触发事实，不发生在本轮交割）
分支 | 义务人 | 回购价款（万元） | 资金/程序 | 主要障碍 | 结论 | 依据 | 证据/文件 | 复核人
A 公司回购 | 乙公司 | 716.65 | 公司资金；股东会 2/3、减资、债权人通知/公告、注销/转让、登记 | 无利润/现金流不足、债权人异议、减资未完成 | 约定有效≠现在能履行；未完成减资可能不支持实际履行 | 《公司法》第 89、224 条；《九民纪要》第 5 条思路 | 股东会决议、资产负债表、债权人通知/公告、付款回单、注销/登记 | 乙法务 邵棠
B 创始人回购 | 周砚 | 716.65 | 个人资金；通知、付款、股权转让、股东名册/登记 | 个人支付能力、章程转让限制、股权质押/冻结、税务 | 公司原则上不连带；不得用公司资金代付 | SHA；《公司法》第 84、86、87 条 | 回购通知、付款回单、股权转让协议、章程要求的同意/通知文件（如有）、股东名册 | 乙法务 邵棠
示例要点：客户同意是第三方权利，不能由甲/乙/青禾“豁免”；D&O 保险起保日是商业条件，可由青禾书面豁免；公司回购与创始人回购的义务人、资金、程序和障碍不同，不能合并成“公司负责回购”。