## 使用说明
Data Room 索引与问题整改
版本 v0.2 ｜ 法源核对日期 2026-10-29 ｜ 适用：境内非上市有限责任公司融资尽调与交割
文件性质 | 空白模板 + 虚构示例。索引表用于建立“主体—文件—版本—收集—审阅—问题”的台账；示例仅说明字段和统计口径，不对应任何真实公司。
核心原则 1 | 收集与审阅分开统计。“已收集”只表示文件已到位，不代表已审阅、无问题或法律风险已关闭。
核心原则 2 | “不适用”必须填写理由（Q 列）和确认人（R 列）；空白视为未完成，不视为通过。
核心原则 3 | 进度百分比只表示工作量，不作为法律审阅通过结论，也不替代交割条件核验。
核心原则 4 | 同一文件有多个版本的，一行一版；补充协议、加入协议、豁免函单独编号，不合并成“SHA 一份”。
主体代码 | A = 栖榫测量科技有限公司（虚构）；B = 砾舟系统技术有限公司（虚构）；A/B = 需双方共同提供的文件。代码可按项目替换，但不要在同一项目内混用。
收集状态 | 待收集 / 已收集 / 不适用。“不适用”须填理由和确认人。
审阅状态 | 未审阅 / 审阅中 / 已审阅 / 待补充。“已审阅”不等于问题关闭；问题关闭看“问题整改”页。
访问权限 | 全员 / 核心组 / 仅顾问 / 受限。敏感个人信息、客户合同、商业秘密默认“受限”或“仅顾问”。
脱敏情况 | 未脱敏 / 部分脱敏 / 已脱敏 / 不适用。对外提供前必须完成脱敏或取得必要同意。
问题编号 | 与“问题整改”页的 P-xxx 对应；一个问题涉及多份文件的，在索引多行填同一编号。
工作表 | 使用说明 / 索引 / 问题整改 / 进度 / 虚构示例。不要删除或重命名前四张表的结构；可在末尾追加行。“虚构示例”页只作填法说明，不计入进度。
进度口径 | 收集率 = 已收集 ÷（总数－不适用）；审阅率 = 已审阅 ÷（总数－不适用）。空白模板默认未收集，填表后自动更新；百分比只表示工作量，不是法律审阅通过结论。
维护频率 | 建议每次融资启动、每次文件版本变化、每次交割条件核验后更新；交割后归档时锁定版本。
法源提示 | 本表是尽调/项目管理工具，不判断实体法律结论。涉及章程/SHA 冲突、回购、关联交易、信息权时，回到 M05 正文和核查表逐项分析。
版本记录
v0.2（2026-10-29）：在 v0.1 八类 32 项基础上增加主体代码、文件期间/版本、原件位置、收集责任方、收集/审阅分离、访问权限、脱敏、问题编号、不适用理由/确认人；重做进度口径；新增问题整改、双主体示例。v0.1（2026-10-27）：八类 32 项基础索引。

## 索引
Data Room 索引
一行一份文件/一个版本；收集与审阅分开；状态为“不适用”时必须填写理由和确认人
编号 | 类别 | 主体代码 | 文件名称 | 文件期间/版本 | 原件位置 | 收集责任方 | 收集状态 | 收集日期 | 审阅状态 | 审阅人 | 审阅日期 | 访问权限 | 脱敏情况 | 问题编号 | 备注 | 不适用理由 | 确认人
A01 | A 公司基本 | A | 营业执照及历次变更 | 2019—2026 | 甲方档案室/电子库 | 甲法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
A02 | A 公司基本 | A | 公司章程及历次修订 | v1—v4（现行 v4） | 甲方档案室 | 甲董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
A03 | A 公司基本 | A | 公司架构图（含关联主体） | 2026-09 | 甲方档案室 | 甲法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏 |  | 需标明甲乙无交叉持股
A04 | A 公司基本 | A | 历次融资协议与交割文件 | 2019—2024 | 甲方档案室 | 甲法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
A05 | A 公司基本 | A | 历次 SHA、补充协议及加入协议 | v1—v3（现行 v3） | 甲方档案室 | 甲法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 已脱敏 |  | 含 2024-06-18 岚序同意权
A06 | A 公司基本 | A | 权利豁免、同意函及终止文件 | 2024—2026 | 甲方档案室 | 甲法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
A07 | A 公司基本 | A | 出资凭证、银行流水及验资/评估资料 | 2019—2026 | 甲方财务 | 甲财务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
A08 | A 公司基本 | A | 股东名册与出资证明 | 截至 2026-09-25 | 甲方档案室 | 甲董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏 |  | 本次甲股权不变
B09 | B 股权与治理 | B | 董事会/股东会决议（近 2 年） | 2025—2026 | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
B10 | B 股权与治理 | B | 股权代持及清理情况说明 | 截至 2026-09 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
B11 | B 股权与治理 | B | ESOP 计划及授予台账 | 无 | 乙方档案室 | 乙人力资源 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 不适用 |  | 未实施 ESOP
B12 | B 股权与治理 | B | 董事、监事、高管任职文件及备案 | 2024—2026 | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏 |  | 含沈岚任职生效文件
B13 | B 股权与治理 | B | 关联交易审批与定价依据 | 2026-09 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏 |  | 甲乙资料许可构成关联交易
B14 | B 股权与治理 | B | 会议通知、送达、签到、授权委托 | 2026-08—2026-09 | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
B15 | B 股权与治理 | B | 章程/SHA 差异核查表 | v0.2（2026-10-29） | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
B16 | B 股权与治理 | B | 优先认缴权放弃/行权文件 | 2026-09-21 | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏 |  | 三名原股东均放弃
C17 | C 财务税务 | B | 近 3 年审计报告 | 2023—2025 | 乙方财务 | 乙财务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
C18 | C 财务税务 | B | 最近一期财务报表 | 2026-08 | 乙方财务 | 乙财务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
C19 | C 财务税务 | B | 纳税申报与完税证明 | 2024—2026 | 乙方财务 | 乙财务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
C20 | C 财务税务 | B | 银行授信与重大借款合同 | 2024—2026 | 乙方财务 | 乙财务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
C21 | C 财务税务 | B | 利润分配/分红决议及支付凭证 | 无 | 乙方财务 | 乙财务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 不适用 |  | 未进行利润分配
D22 | D 业务与合同 | B | 前十大客户合同 | 2024—2026 | 乙方业务 | 乙业务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 受限 | 部分脱敏 |  | 含客户保密条款
D23 | D 业务与合同 | B | 前十大供应商合同 | 2024—2026 | 乙方业务 | 乙业务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 受限 | 部分脱敏
D24 | D 业务与合同 | B | 渠道/代理协议 | 2024—2026 | 乙方业务 | 乙业务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 受限 | 部分脱敏
D25 | D 业务与合同 | B | 正在履行的重大项目清单 | 2026-09 | 乙方业务 | 乙业务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
D26 | D 业务与合同 | A | 数据/资料许可合同及附件 | 2026-09-22 | 甲方档案室 | 甲法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 已脱敏 |  | 甲—乙校准资料许可
D27 | D 业务与合同 | A | 客户同意/第三方权利文件 | 2026-09-24 | 甲方档案室 | 甲法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏 |  | 最大客户数据已剔除
E28 | E 知识产权 | B | 商标/专利/软著清单 | 截至 2026-09 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
E29 | E 知识产权 | B | 核心代码权属说明（含开源合规） | 2026-09 | 乙方技术 | 乙技术 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏 |  | 第三方组件清单另附
E30 | E 知识产权 | B | 技术许可与转让协议 | 2024—2026 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
E31 | E 知识产权 | B | 域名与账号资产清单 | 2026-09 | 乙方技术 | 乙技术 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
E32 | E 知识产权 | A | 数据资产/数据库清单及权属 | 2026-09 | 甲方技术 | 甲技术 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏 |  | 校准资料单独标注
F33 | F 人员与劳动 | B | 劳动合同模板 | 2026 版 | 乙方人力资源 | 乙人力资源 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
F34 | F 人员与劳动 | B | 竞业限制协议签署情况 | 2024—2026 | 乙方人力资源 | 乙人力资源 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
F35 | F 人员与劳动 | B | 社保公积金缴纳证明 | 2026-08 | 乙方人力资源 | 乙人力资源 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
F36 | F 人员与劳动 | B | 核心技术人员简历与稳定性说明 | 2026-09 | 乙方人力资源 | 乙人力资源 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
G37 | G 合规与资质 | B | 行业资质与行政许可 | 截至 2026-09 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
G38 | G 合规与资质 | A/B | 数据合规制度与 PIA 记录 | 2026-09 | 双方档案室 | 双方法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏 |  | 资料许可前完成
G39 | G 合规与资质 | B | 行政处罚与整改记录 | 2024—2026 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
G40 | G 合规与资质 | B | 反商业贿赂制度 | 2026 版 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
H41 | H 诉讼与争议 | B | 未决诉讼/仲裁清单 | 截至 2026-09 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
H42 | H 诉讼与争议 | B | 已结重大案件说明 | 2024—2026 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
H43 | H 诉讼与争议 | B | 被执行与失信记录自查 | 2026-09 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
H44 | H 诉讼与争议 | B | 知识产权纠纷专项说明 | 截至 2026-09 | 乙方档案室 | 乙法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏
I45 | I 交割与登记 | A/B | 交割清单及条件核验 | 2026-09-24 | 双方档案室 | 双方法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
I46 | I 交割与登记 | B | 付款凭证与银行回单 | 2026-09-25 | 乙方财务 | 乙财务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 仅顾问 | 部分脱敏 |  | 600 万元增资款
I47 | I 交割与登记 | B | 股东名册、出资证明及章程更新 | 2026-09-25 | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
I48 | I 交割与登记 | B | 工商变更登记/备案回执 | 2026-10-16（计划） | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏
I49 | I 交割与登记 | B | 出资信息公示截图 | 2026-10-23（计划） | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏 |  | 20 个工作日内
I50 | I 交割与登记 | A/B | 交割后事项台账 | 2026-09-25 起 | 双方档案室 | 双方法务 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏

## 问题整改
问题整改台账
问题编号与索引页 O 列对应；状态“已关闭”必须有复核人和关闭证据
问题编号 | 主体代码 | 关联文件编号 | 问题描述 | 风险等级 | 整改动作 | 责任人 | 期限 | 状态 | 关闭证据 | 复核人 | 复核日期 | 备注
P-001 | A | D27 | 甲最大客户合同要求向第三方共享数据前取得客户书面同意；截至 2026-09-24 未取得。 | 高 | 修改许可合同附件一，排除该客户数据；甲董事会/岚序书面确认；乙书面接受。不得以“豁免”替代客户同意。 | 甲法务 陆岑 | 2026-09-24 | 已关闭 | D27 客户同意/数据范围排除确认；A-CONSENT-02 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-24 | 交割条件已满足（切割后）
P-002 | B | B16 | 三名原股东优先认缴权放弃函仅收到扫描件，原件待补。 | 中 | 2026-09-21 股东会前收齐原件；无法收齐的，由股东本人视频/邮件确认并补寄。 | 乙董秘 罗青 | 2026-09-21 | 已关闭 | B16 三份原件；签收记录 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-21
P-003 | B | B12 | 沈岚在 2026-09-01 董事会仅为观察员，不能投票；会议记录需注明。 | 中 | 更正会议记录；剔除其表决；2026-09-25 任职生效后再参加首次董事会。 | 乙董秘 罗青 | 2026-09-25 | 已关闭 | B-BM-2026-01 更正页；B-BM-2026-02 签到 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-25
P-004 | A | A05 | 甲章程未写岚序对关联交易的同意权，SHA 第 7.2 条有约定。 | 中 | 2026-09-21 取得岚序书面同意；下一次章程修订写入；本次交割前复核。 | 甲法务 陆岑 | 2026-09-21 | 已关闭 | A-CONSENT-01；章程修订对照表 | 甲董秘 许禾 | 2026-09-21 | 可并存但需补程序
P-005 | B | I47 | 股东名册、出资证明与章程记载的 25 万元新增注册资本需与 600 万元付款回单核对。 | 高 | 2026-09-25 交割时逐项核对；财务、董秘、法务三方签字。 | 乙财务 闻启 | 2026-09-25 | 整改中 | 待补：股东名册、出资证明、付款回单三方核对表 | 乙法务 邵棠 |  | 金额勾稽：600=25+575
P-006 | A | D26 | 许可合同附件一的数据清单未标注版本号，存在超范围提供风险。 | 中 | 附件一加版本号/日期；每次变更走书面变更；交付时留痕。 | 甲法务 陆岑 | 2026-09-22 | 已关闭 | D26 附件一 v1.0；交付清单 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-22
P-007 | B | B14 | 2026-09-01 股东会通知的送达回执缺少砾原（委派代表顾惟）签收时间。 | 高 | 补取签收/邮件送达记录；无法补齐的，重新通知并保留证据。 | 乙董秘 罗青 | 2026-09-01 | 已关闭 | B14 送达回执补签；邮件记录 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-02 | 已补正，未影响会议
P-008 | A/B | I45 | 交割条件核验表未区分“不可豁免的第三方同意”和“可豁免的商业条件”。 | 中 | 按交割清单“是否可豁免/豁免批准人”重填；客户同意列为不可豁免；D&O 保险列为可豁免。 | 双方法务 | 2026-09-24 | 已关闭 | I45 修订版；青禾豁免函 | 青禾投资经理 沈岚 | 2026-09-24

## 进度
收集/审阅进度
仅统计“索引”页；空白模板默认未收集；虚构示例页不计入。收集≠审阅，审阅≠问题关闭；百分比不作为法律审阅通过结论
数据日期 | 2026-10-29 |  | 主体范围 | A / B
按类别
类别 | 总数 | 已收集 | 收集率 | 不适用 | 已审阅 | 审阅率 | 未关闭问题（按主体，另表） | 说明
A 公司基本 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
B 股权与治理 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
C 财务税务 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
D 业务与合同 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
E 知识产权 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
F 人员与劳动 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
G 合规与资质 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
H 诉讼与争议 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
I 交割与登记 | [6 empty] | — | 收集/审阅分开；不适用须有理由/确认人
合计 | [7 empty] | 问题数按问题整改表全部主体统计
按主体
主体代码 | 总数 | 已收集 | 不适用 | 收集率 | 已审阅 | 审阅率 | 未关闭问题 | 说明
A | [7 empty] | 收集≠审阅；问题关闭看问题整改
B | [7 empty] | 收集≠审阅；问题关闭看问题整改
A/B | [7 empty] | 收集≠审阅；问题关闭看问题整改
问题状态
状态 | 数量 | 说明
待整改 |  | 已关闭须有复核人和证据
整改中 |  | 已关闭须有复核人和证据
已关闭 |  | 已关闭须有复核人和证据
已升级 |  | 已关闭须有复核人和证据
使用提示：本页公式覆盖整列，新增索引/问题行会自动纳入；收集率/审阅率的分母为“总数减不适用”。新增行后请检查类别、主体代码拼写是否与公式一致，并确认数据验证已覆盖新行。“虚构示例”页不计入统计。“已收集”不代表无问题，“已审阅”不代表风险关闭。

## 虚构示例
虚构示例：Data Room 填写样例
以下为栖榫测量（A）/砾舟系统（B）的模拟记录，不对应任何真实公司；仅说明状态、日期、问题编号和不适用理由的填法
编号 | 类别 | 主体代码 | 文件名称 | 文件期间/版本 | 原件位置 | 收集责任方 | 收集状态 | 收集日期 | 审阅状态 | 审阅人 | 审阅日期 | 访问权限 | 脱敏情况 | 问题编号 | 备注 | 不适用理由 | 确认人
A02 | A 公司基本 | A | 公司章程及历次修订 | v4（2026-09-21） | 甲方档案室 | 甲董秘 | 已收集 | 2026-09-21 | 已审阅 | 甲法务 陆岑 | 2026-09-22 | 核心组 | 部分脱敏 | P-004 | 含关联交易条款
A05 | A 公司基本 | A | 历次 SHA、补充协议及加入协议 | v3（2024-06-18） | 甲方档案室 | 甲法务 | 已收集 | 2026-09-21 | 已审阅 | 甲法务 陆岑 | 2026-09-22 | 仅顾问 | 已脱敏 | P-004 | 岚序同意权
A06 | A 公司基本 | A | 权利豁免、同意函及终止文件 | A-CONSENT-01 | 甲方档案室 | 甲法务 | 已收集 | 2026-09-21 | 已审阅 | 甲法务 陆岑 | 2026-09-22 | 仅顾问 | 已脱敏 | P-004 | 岚序书面同意
A11 | A 公司基本 | A | ESOP 计划及授予台账 | 无 | 甲方档案室 | 甲人力资源 | 不适用 | 2026-09-20 | 不适用 | 甲法务 陆岑 | 2026-09-20 | 核心组 | 不适用 |  | 甲未实施 ESOP | 甲未实施 ESOP，无授予台账 | 甲人力资源 负责人（虚构）
A-D26 | D 业务与合同 | A | 数据/资料许可合同及附件 | v1.0（2026-09-22） | 甲方档案室 | 甲法务 | 已收集 | 2026-09-22 | 已审阅 | 甲法务 陆岑 | 2026-09-22 | 仅顾问 | 已脱敏 | P-006 | 附件一有版本号
A-D27 | D 业务与合同 | A | 客户同意/第三方权利文件 | 2026-09-24 | 甲方档案室 | 甲法务 | 已收集 | 2026-09-24 | 待补充 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-24 | 仅顾问 | 部分脱敏 | P-001 | 最大客户数据已剔除；客户原同意未取得
B-A02 | A 公司基本 | B | 公司章程及历次修订 | v6（2026-09-21） | 乙方档案室 | 乙董秘 | 已收集 | 2026-09-21 | 已审阅 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-22 | 核心组 | 部分脱敏 |  | 含 5 名董事、2/3 特别决议
B-A05 | A 公司基本 | B | 历次 SHA、补充协议及加入协议 | 2026-09-22 | 乙方档案室 | 乙法务 | 已收集 | 2026-09-22 | 审阅中 | 乙法务 邵棠 |  | 仅顾问 | 已脱敏 |  | 青禾同意权/回购条款
B-B12 | B 股权与治理 | B | 董事、监事、高管任职文件及备案 | 2026-09-25 | 乙方档案室 | 乙董秘 | 已收集 | 2026-09-25 | 审阅中 | 乙法务 邵棠 |  | 核心组 | 部分脱敏 | P-003 | 沈岚任职生效文件
B-B16 | B 股权与治理 | B | 优先认缴权放弃/行权文件 | 2026-09-21 | 乙方档案室 | 乙董秘 | 已收集 | 2026-09-21 | 已审阅 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-21 | 仅顾问 | 部分脱敏 | P-002 | 周砚/林澈/砾原三份放弃函
B-C21 | C 财务税务 | B | 利润分配/分红决议及支付凭证 | 无 | 乙方财务 | 乙财务 | 不适用 | 2026-09-20 | 不适用 | 乙财务 闻启 | 2026-09-20 | 核心组 | 不适用 |  | 未进行利润分配 | 公司未分配利润，无分红决议/支付凭证 | 乙财务 闻启（虚构）
B-D22 | D 业务与合同 | B | 前十大客户合同 | 2024—2026 | 乙方业务 | 乙业务 | 已收集 | 2026-09-20 | 已审阅 | 乙法务 邵棠 | 2026-09-23 | 受限 | 部分脱敏 |  | 客户保密条款已标注
B-I46 | I 交割与登记 | B | 付款凭证与银行回单 | 2026-09-25 | 乙方财务 | 乙财务 | 已收集 | 2026-09-25 | 已审阅 | 乙财务 闻启 | 2026-09-25 | 仅顾问 | 部分脱敏 | P-005 | 600 万元增资款
B-I47 | I 交割与登记 | B | 股东名册、出资证明及章程更新 | 2026-09-25 | 乙方档案室 | 乙董秘 | 已收集 | 2026-09-25 | 审阅中 | 乙法务 邵棠 |  | 核心组 | 部分脱敏 | P-005 | 待与付款回单三方核对
B-I48 | I 交割与登记 | B | 工商变更登记/备案回执 | 2026-10-16（计划） | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏 |  | 交割后办理
B-I49 | I 交割与登记 | B | 出资信息公示截图 | 2026-10-23（计划） | 乙方档案室 | 乙董秘 | 待收集 |  | 未审阅 |  |  | 核心组 | 部分脱敏 |  | 20 个工作日内
示例要点：A-D27 的“客户同意”未取得，不能勾选“已豁免”，只能切割数据范围；B-C21/A11 用“不适用”并填理由/确认人；B-I47 已收集但仍在审阅，不能计入审阅通过；B-I48/I49 为交割后事项，计划日期不是完成日期。